## Slide 1: Regional delstrategi for innføring av samvalg i Helse Sør-Øst
Innsatsområder og tiltak 2023–2026

## Slide 2: Innledning
Bakgrunn
Helse Sør-Østs regionale utviklingsplan 2040 gir føringer for å styrke pasienter og pårørendes helsekompetanse og involvering. Delstrategi for innføring av samvalg er en del av denne planen og skal bidra til å realisere Helse Sør-Østs visjon for fremtidig utvikling i regionen.
Samvalg er et samarbeid mellom pasient og helsepersonell for å komme frem til beslutninger om utredning, behandling og oppfølging, i den grad og på de måter pasienten ønsker. Pasienten får støtte til å vurdere alternativene, ut fra kunnskap om fordeler og ulemper, og til å utforske egne verdier og preferanser. Samvalg støtter opp under pasienters lovfestede rett til medvirkning, beskrevet i Pasient- og brukerrettighetslovens § 3-1.
Føringer og premisser
Arbeidet med delstrategien bygger spesielt på følgende:
Nasjonal helse- og sykehusplan 2020–2023
Strategi for å øke helsekompetansen i befolkningen 2019–2023
Oppdragsdokumenter fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helse Sør-Øst RHF
Regional utviklingsplan Helse Sør-Øst 2035 og 2040
Delstrategi for pasientsikkerhet og kvalitet

## Slide 3: Arbeidsmetode
Delstrategien består av kunnskapsbaserte anbefalinger, forslag og eksempler på tiltak for innføre samvalg i spesialisthelsetjenesten i regionen. Målgruppen er alle som er involvert i innføring av samvalg i HFene og RHFet.
I 2020 ble det gjennomført et regionalt innspillsmøte om det videre arbeidet med samvalg. Her ble det etterlyst en tydelig beskrivelse av hva vi vil og hvordan vi kommer dit. I 2021/22 ble det innhentet et internasjonalt, forskningsbasert kunnskapsgrunnlag om innføring av samvalg, oppsummert i en egen rapport. Våren 2022 deltok fagpersoner, ledere og brukere i en regional arbeidssamling for å diskutere en plan for innføring av samvalg med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget.
En arbeidsgruppe i Helse Sør-Øst, med representanter fra helseforetak og det regionale brukerutvalget, har etter den regionale arbeids- samlingen gått gjennom kunnskapsgrunnlaget og sett dette opp mot nasjonal kontekst og erfaring. Arbeidsgruppen kom med innspill til kunnskapsgrunnlagets anbefalinger. På dette grunnlaget ble det utformet anbefalinger for henholdsvis RHF- og HF-nivå.
Hvordan lese denne strategien
Tiltakene i strategien er ment som et utgangspunkt og en støtte for å utarbeide foretaksvise handlingsplaner tilpasset lokale forhold. Tiltakene er formulert som anbefalinger og forslag. De bygger på hva vi vet fra forskning om hva som må til for å lykkes ved innføring av samvalg. Delstrategien gjelder perioden 2023–2026 og det legges opp til en trinnvis opptrapping. Det er utviklet et eksempel på faseplan, som kan tilpasses og benyttes av foretakene under planlegging av egen fremdrift. Tiltak som gjennomføres på RHF-nivå skal understøtte arbeidet i foretakene. Disse er satt i egne rammer, slik at en enklest mulig kan se sammenhengen med tiltak på HF-nivå. Det vil bli gjennomført årlige erfaringssamlinger som kan gi grunnlag for justeringer av planen.
*Grå skrift benyttes i dokumentet for å markere tiltak som er fullført eller ikke lenger krever oppfølging. Sist revidert i juni 2025.

## Slide 4: Sammendrag
HELSE SØR-ØST
Langsiktige mål
Regional utviklingsplan 2040 ligger til grunn for utvikling i Helse Sør-Øst og gir føringer for at pasienters og pårørendes helsekompetanse og involvering styrkes
Visjon
Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det
Gevinster
Innbyggere og pasienter
  Økt pasientinvolvering
  Bedring av pasientrelevante utfallsmål
  Flere oppnår sin foretrukne rolle i beslutningene
  Økt helsekompetanse
Helsepersonell og ansatte
Enklere å dokumentere at informasjon er gitt
Bedre beslutningsgrunnlag
Økt kompetanse om samvalg
Organisasjonen
Oppfylle eierkrav og lovverk knyttet til informasjon, involvering og samvalg

## Slide 5: Innsatsområder
Ledelse, ambisjonsnivå ​ og organisering
Mobilisere pasientene
Støttesystemer
Styrke kvalitet og omfang av pasientinvolvering i beslutninger om egen helse
Øke ansattes kompetanse

## Slide 6: Ledelse, ambisjonsnivå og organisering I
1
Ambisjonsnivå og strategi må være avklart, forankret og eid av ledelsen. Kunnskapsgrunnlaget tyder på at det er viktig å ha en gruppe ledere for prosjektet, som arbeider sammen om innføringen.
 | HF | RHF
Ambisjonsnivå og økonomi | avklare ambisjoner for egne planer og allokere ressurser | avklare ambisjoner for samvalgsarbeidet og allokere ressurser
Strategier og planer | utarbeide en handlingsplan ha samvalg med i relevante strategier og planer oppfylle helseforetakets egne strategiske satsninger innenfor samvalg | ha samvalg med i relevante strategier og planer
Ledelse | forankre delstrategien hos administrerende direktør og i foretakets ledelse sikre at en person i foretakets ledelse har det øverste ansvaret for gjennomføringen av delstrategien. Dette kan være administrerende direktør, fagdirektør eller fagsjef. sikre at en sentral brukerrepresentant, erfarent helsepersonell og eventuelt ansattrepresentant arbeider sammen med foretakets ledelse om innføringen (se 1.4–1.6) lage en struktur for hvordan helseforetaket skal organisere innføringen, inkludert den enkelte klinikk, avdeling, poliklinikk og sengepost. | ha et øverste ledelsesteam for innføringen. En person i RHFets ledelse bør delta i teamet

## Slide 7: Ledelse, ambisjonsnivå og organisering II
 | HF | RHF
Brukerrepresentanter | oppnevne brukerutvalgets leder, eventuelt en annen sentralt plassert brukerrepresentant til å delta i ledelsen av gjennomføringen av delstrategien involvere brukerutvalg i innføringen og orientere om fremdriften avgjøre videre forankring hos brukere og utover i foretakets linjestruktur | oppnevne en representant fra regionalt brukerutvalg til å delta i ledelsen av gjennomføringen av delstrategien involvere brukerutvalg i innføringen og orientere om fremdriften
Erfarent helsepersonell | peke ut minst en faglig opinionsleder eller annet erfarent helsepersonell, fortrinnsvis med kjent engasjement rundt samvalg, som bidragsyter i gjennomføringen av delstrategien invitere faglige opinionsledere til instruktørkurs og andre aktuelle tiltak | utpeke helsepersonell med bred erfaring fra samvalg som får et særlig ansvar for å understøtte innføringen av samvalg på tvers av HFene
Ansatterepresentanter | vurdere å inkludere ansattrepresentant i ledelsen av arbeidet | inkludere ansattrepresentant i ledelsen av arbeidet
Innføringskoordinator | forslagsvis å oppnevne en innføringskoordinator, som er en person som leder den konkrete og praktiske innføringen av samvalg | utarbeide en kurspakke for innføringskoordinator, basert på kunnskapsgrunnlaget
Pilotavdelinger | identifisere avdelinger/enheter med særlig engasjement rundt samvalg eller der samvalg antas lettest å innføre, og bruke deres erfaring i utviklingen av foretakets handlingsplan | ferdigstille liste med 10–15 tilstander og pasientgrupper det skal utvikles samvalgsverktøy for
1

## Slide 8: Øke ansattes kompetanse I
 | HF | RHF
Innhold i opplæringen | bidra til at relevant helsepersonell innfrir regionale kompetansekrav, herunder ferdighetstrening (egenvurdering) tilby læringsaktiviteter for leger i spesialisering tilby utdanningsansvarlige overleger og andre relevante ansatte instruktørkurs der det er hensiktsmessig, knytte kurs i samvalg til kurs i klinisk kommunikasjon som «fire gode vaner» og vurdere grad av overlapp mellom kampanjer som «kloke valg» | videreutvikle regionale kompetansekrav for samvalg videreutvikle og fortsette å evaluere moduler i «Klar for Samvalg» tilby og videreutvikle læringsressurser i samvalg tilby universiteter og høgskoler tilgang til evaluerte læringsressurser og invitere til instruktørkurs tilby standardiserte læringsaktiviteter for leger i spesialisering (felles kompetansemål) gjøre kursene mer praktiske, eksempelvis ved i større grad å ta i bruk rollespill, praktiske øvelser og feedback, og se etter muligheter for å effektivisere kursene oppsummere evaluering av egenvurdering (ferdighetstrening) fortsette med kombinasjonen av profesjonsspesifikk og tverrfaglig opplæring
Samvalg fordrer spesifikke ferdigheter, kunnskaper og holdninger. De ansatte skal få økt sin kompetanse gjennom målrettede tiltak, bygd på kunnskapsgrunnlaget for innføringen.
2

## Slide 9: Øke ansattes kompetanse II
 | HF | RHF
Instruktører | rekruttere personer og brukere som allerede er eller kan bli opplært til å bli instruktører og kvalifisere disse til å holde kurs i samvalg | bidra til å lære opp og støtte instruktører gjennom instruktørkurs som er evaluert
Risikokommunikasjon | innføre kurs i risikokommunikasjon for relevante grupper | gjennomføre evaluering av digitalt kurs i risikokommunikasjon
Samvalgssamtalen | integrere «Seks steg til samvalg» eller tilsvarende i sine opplæringsaktiviteter | sørge for at relevant opplæring i samvalg bygger på etablerte prinsipper for brukermedvirkning i beslutninger og på forskningsgrunnlaget om når og hvordan pasienter bør informeres og involveres i beslutninger tilby sjekkliste for kvalitetsvurdering av helseinformasjon til bruk i beslutningssituasjoner (MAPPinfo) og i kvalitetsforbedringsprosjekter
2

## Slide 10: Mobilisere pasientene I
 | HF | RHF
Kommunikasjon | ha en nettside om samvalg der tekst fra Nasjonalt redaksjonsråd benyttes* inkludere en standardtekst om samvalg i innkallinger til pasienter der dette er relevant* gjøre tilgjengelig brosjyre, innkalling, nettside, og plakater med «Tre spørsmål» fremme samvalg i ulike medier | utvikle forslag til standardtekst om samvalg som inkluderes i innkallingen til pasienter* ferdigstille en rollup/plakat med «Tre spørsmål» til bruk på venterom og lignende* fremme samvalg overfor pasienter, pårørende og befolkningen forøvrig i ulike medier, i dialog med Kommunikasjonsavdelingen vurdere bruk av KI og informasjon om bruk av KI for å fremme samvalg
Støtte til sårbare pasienter | integrere «Teach Back» eller tilsvarende i kurs om samvalgssamtaler og i relevant materiell formidle samvalgsrelevant informasjon tilpasset pasientens forutsetninger, eksempelvis gjennom video, diagrammer og bruk av tolk | gjennomgå om dagens opplæring i samvalg i stor nok grad har fokus på pasienter som trenger ekstra støtte for å kunne delta i samvalg og hvordan disse kan støttes integrere bruk av metoden «Teach Back» eller tilsvarende i dagens kurs i samvalg
Ulike tiltak skal bidra til at pasienter ønsker og opplever å være i stand til å delta i beslutninger om egen helse.
3

## Slide 11: Mobilisere pasientene II
 | HF | RHF
Ressurser i tilknytning til samvalgssamtaler | gjennom egne tiltak øke ansattes kjennskap til materiell og til ressurspersoner som kan styrke pasientens kompetanse i forkant av konsultasjoner. Eksempler på tiltak er kampanjer og opplæring. tilby opplæring til deltagere i lokale brukerutvalg/brukerråd og likepersoner/ erfarings-konsulenter slik at disse kan støtte pasienter i forkant av samvalgssamtaler ta i bruk kunnskapsbasert helseinformasjon i samvalgskurs informere om hvilket materiell som kan benyttes ved samvalgssamtaler og der det er relevant undervise i hvordan integrere samvalgsrelevant informasjon i epikriser | utvikle og samle samvalgsrelevant materiell som kan tilbys pasienter før, under, etter og mellom samvalgssamtaler, herunder utvikle samvalgsapp, fakta-ark og beslutningsmatriser. utvikle og tilby e-læringskurs og video om samvalg direkte til pasienter bidra til at pasientinformasjon som følger kriterier for kunnskapsbasert pasientinformasjon blir tatt i bruk i sine kurs i samvalg informere om hvilket materiell som kan benyttes i tilknytning til samvalgssamtaler og der det er relevant undervise i hvordan epikriser kan integrere samvalgsrelevant informasjon
3
Notes: Utvikle og samle samvalgsrelevant materiell som kan tilbys pasienter før, under, etter og mellom samvalgssamtaler, herunder utvikle samvalgsapp, fakta-ark og beslutningsmatriser

## Slide 12: Ta i bruk støttesystemer I
 | HF | RHF
Monitorering og evaluering | ta i bruk indikatorer utvalgt av RHFet i utvikling av pasientforløp, prosedyrer, pasientinformasjon og lignende, tydeliggjøre hvor i pasientforløpene samvalg er relevant | arbeide for at samvalg inngår i brukerundersøkelser regionalt / nasjonalt i samarbeid med foretakene og i tråd med foreliggende gevinstrealiseringsplan definere hvilke indikatorer og måleverktøy som kan benyttes i arbeidet med samvalg, herunder: omfang av innfridde kompetansekrav innen samvalg antall utviklede samvalgsverktøy i hvilken grad Helsenorges og Helse Sør-Østs samvalgsverktøy blir benyttet omfang og kvalitet av pasientinvolvering i beslutninger, blant annet målt som pasientopplevd samvalg, i lokale, regionale og nasjonale brukererfaringsundersøkelser (eksempelvis SMS-evalueringer) flere oppnår sin foretrukne rolle i samvalg økt helsekompetanse støtte opp under samvalgsrelevante indikatorer som allerede er i bruk i foretakene tydeliggjøre hvor samvalg er relevant i pasientforløp, pakkeforløp og pasientinformasjon, først for 10-15 prioriterte tilstander/pasientgrupper, senere også andre grupper
Indikatorer lagt på et realistisk nivå skal følge utviklingen og måle effekten av tiltakene, inkludert bruken av samvalgsverktøy, for å støtte innføringen.
4

## Slide 13: Ta i bruk støttesystemer II
 | HF | RHF
Påminnelser | dersom beslutning om enkel funksjonalitet for å dokumentere samvalg som fast rutine i journal/epikrise blir tatt, innføre denne | etter vurdering, utrede hvor vidt enkel funksjonalitet for å dokumentere samvalg som fast rutine i journal/epikrise kan utvikles og deretter vurdere om denne skal innføres i foretak/sykehus
Samvalgsverktøy og pasientinformasjon | vurdere bruk av Helsenorges samvalgsverktøy bidra til at samvalgsrelevant informasjon blir benyttet og til at den blir bygd inn i prosedyrer, og andre dokumenter | avklare plattform for å utvikle egne samvalgsverktøy * utvikle samvalgsapp og innhente kunnskapsgrunnlag for denne ferdigstille veileder for innhenting av kunnskapsgrunnlag for samvalgsverktøy ferdigstille veileder for utvikling av samvalgsverktøy, inkludert konkretisering av helsedirektoratets kvalitetskrav etter vurdering, bidra til at samvalgsverktøy fra helsenorge.no benyttes, herunder arbeide for at verktøy som utvikles/er utviklet har god brukervennlighet og er kvalitetssikret oversette internasjonal retningslinje for kunnskapsbasert pasientinformasjon og tilby denne nasjonalt bidra til å forbedre samvalgsrelevant pasientinformasjon som benyttes i foretakene, først for 10–15 tilstander/pasientgrupper, senere også andre problemstillinger
Nettverk for instruktører og innføringskoordinatorer | vurdere om det er hensiktsmessig å benytte eksisterende instruktører i klinisk kommunikasjon, som eksempel «Fire gode vaner» | styrke regionalt nettverk av instruktører og innføringskoordinatorer
4

## Slide 14: Ordforklaringer
Innføringskoordinator: ansatt med kompetanse på endringsledelse og er utpekt av foretaket.
Instruktør: En som har deltatt på instruktørkurs i samvalg og underviser i samvalg.
Instruktørnettverk og nettverk for innføringskoordinatorer: Nettverket (ene) består av ressurspersoner i foretakene som deltar i innføring av samvalg.
Klar for samvalg: et kunnskapsbasert rammeverk for kompetanseheving i samvalg. Rammeverket består av opplæringsmoduler i ulike formater, slik at de kan skreddersys til målgruppens behov. Modulene blir evaluert for å sikre effekt, gjennomførbarhet og aksept i praksis. Målgruppene er blant annet sykepleiere, leger, studenter og veiledere innen samvalg.
Kunnskapsbasert pasientinformasjon: Informasjon til pasienter hvor både innholdet i informasjonen og måten den presenteres på er kunnskapsbasert.
Lokal opinionsleder: sentral fagperson med innflytelse på lokale holdninger og praksis, fra eng. «champion».
MAPPinfo: «Mapping the Quality of Health Information» er et validert instrument utviklet for å kritisk vurdere kvaliteten på helseinformasjon.
Samvalg: Et samarbeid mellom pasient og helsepersonell om å treffe beslutninger om utredning, behandling og oppfølging, i den grad og på de måter pasienten ønsker. Pasienten støttes i å vurdere alternativene, ut fra kunnskap om fordeler og ulemper, og til å utforske egne verdier og preferanser.
Samvalgsrelevant informasjon: Kunnskapsbasert pasientinformasjon om at det finnes en beslutning å ta, hva beslutningen består i, hvorfor det er viktig å være involvert, behandlingsalternativer, fordeler og ulemper ved alternativene, sannsynligheter eller forventede grader av fordelene og ulempene og pasientens personlige avveininger av fordelene og ulempene.
Samvalgsrelevant materiell: eksempelvis samvalgsapp, faktaark og beslutningsmatriser/verdiavklarende materiell som støtter samvalgsprosessen.
Samvalgsverktøy: Kunnskapsbaserte hjelpemidler laget for å støtte pasienter og behandlere i å komme frem til beslutninger og ta spesifikke og informerte valg mellom ulike behandlingsalternativer.
Seks steg til samvalg: viser hvordan beslutningssamtaler kan struktureres ved hjelp av en anbefalt stegvis prosess.
Teach Back: En kommunikasjonsmetode for å sikrer gjensidig forståelse.

## Slide 15: Eksempel på tidsplan
 | Ledelse, ambisjonsnivå ​ og organisering | Øke ansattes kompetanse | Mobilisere pasientene | Støttesystemer
Fase 1 | avklare ambisjoner for egne planer og allokere ressurser ha samvalg med i relevante strategier og planer forankre delstrategien hos administrerende direktør og i foretakets ledelse sikre at en person i foretakets ledelse har det øverste ansvaret for gjennomføringen av delstrategien. sikre at en sentral brukerrepresentant, erfarent helsepersonell og eventuelt ansattrepresentant arbeider sammen med foretakets ledelse om innføringen (se 1.4–1.6) lage en struktur for hvordan helseforetaket skal organisere innføringen | bidra til at relevant helsepersonell innfrir regionale kompetansekrav rekruttere personer og brukere som allerede er eller kan bli opplært til å bli instruktører og kvalifisere disse til å holde kurs i samvalg tilby læringsaktiviteter for leger i spesialisering | ha en nettside om samvalg der tekst fra Nasjonalt redaksjonsråd benyttes gjøre tilgjengelig brosjyre, innkalling, nettside, og plakater med «Tre spørsmål» vurdere hvordan samvalg kan fremmes i ulike medier | i utvikling av pasientforløp, prosedyrer, pasientinformasjon og lignende, tydeliggjøre hvor i pasientforløpene samvalg er relevant vurdere om det er hensiktsmessig å benytte eksisterende instruktører i klinisk kommunikasjon, som eksempel «Fire gode vaner»
Fase 2 | utarbeide en handlingsplan avgjøre videre forankring hos brukere og utover i foretakets linjestruktur peke ut minst en faglig opinionsleder eller annet erfarent helsepersonell, fortrinnsvis med kjent engasjement rundt samvalg, som bidragsyter i gjennomføringen av delstrategien forslagsvis å oppnevne en samvalgskoordinator, som er en person som leder den konkrete og praktiske innføringen av samvalg invitere faglige opinionsledere til instruktørkurs og andre aktuelle tiltak identifisere avdelinger/enheter med særlig engasjement rundt samvalg eller der samvalg antas lettest å innføre, og bruke deres erfaring i utviklingen av foretakets handlingsplan | tilby utdanningsansvarlige overleger og andre relevante ansatte instruktørkurs der det er hensiktsmessig, knytte kurs i samvalg til kurs i klinisk kommunikasjon som «fire gode vaner» og vurdere grad av overlapp mellom kampanjer som «kloke valg» | gjennom egne tiltak øke ansattes kjennskap til materiell og til ressurspersoner som kan styrke pasientens kompetanse i forkant av konsultasjoner. Eksempler på tiltak er kampanjer og opplæring. i samvalgskurs informere om hvilket materiell som kan benyttes ved samvalgssamtaler og der det er relevant undervise i hvordan integrere samvalgsrelevant informasjon i epikriser | ta i bruk indikatorer utvalgt av RHFet vurdere å ta inn samvalgsrelevant helseinformasjon i prosedyrer, metodebøker, pasientforløp og andre faglig normerende dokumenter vurdere bruk av Helsenorges samvalgsverktøy
Fase 3 | oppfylle helseforetakets egne strategiske satsninger innenfor samvalg | integrere «Seks steg til samvalg» eller tilsvarende i sine opplæringsaktiviteter | inkludere en standardtekst om samvalg i innkallinger til pasienter der dette er relevant ta i bruk kunnskapsbasert helseinformasjon | vurdere å innføre dokumentasjon av samvalg som fast rutine i journal/epikrise
Fase 4 |  | innføre kurs i risikokommunikasjon for relevante grupper | vurdere å integrere «teachback» eller tilsvarende i kurs om samvalgssamtaler og i relevant materiell vurdere å lære opp medlemmer i lokale brukerutvalg og likepersoner/ erfaringskonsulenter slik at pasienter kan henvende seg til disse i forkant av samvalgssamtale |