## HSØ hjemmeside OKT20
Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet - KONTRAHERINGSPLAN FOR ENTREPRISER
Cut off: 27.09.2020
K-nr | Entreprisenavn | Kontrakt- standard |  |  | Entreprisebudsjett inkl mva | Kontraktsverdi inkl mva | Kunngjøring | Tilbudsfrist | Kontrahering | Veiledende byggestart
| Entreprise | [9 empty] | Entrepr.-
Nr. | Beskrivelse | Entreprisetype | Ansvar | Entreprenør | [6 empty] | avsl. | Entreprisetype | Kunngjøring | Tilbudsfrist | Kontrahering | Veiledende byggestart
1101 | Rigg, drift og vakthold | NS8405 | PE |  |  |  | 2020-09-07 | 2020-10-15 | 2020-11-19 | 2020-12-01 |  | NS8407 | 2018-07-30 | 2018-09-24 | 2019-05-02 | 2019-05-05 | 9001
2101 | Omlegging infrastruktur | NS8407 | PE | Marthinsen & Duvholt AS | 34708000 | 34708000 | 2018-09-14 | 2018-10-10 | 2019-01-10 | 2019-01-24 | 2004-09-30 | NS8407 | 2018-09-14 | 2018-10-10 | 31.10./10.01.2019 | 2018-12-05 | 2101
8201 | Prosjekteringsgruppe (PG) | NS8401/02 | JD | Norconsult AS | 228029000 | 193599000 | 2018-12-12 | 2019-01-28 | 2019-03-18 | 2019-03-26 |  | minikonkurranse, NS8401/02 | 2018-12-12 | 2019-01-28 | 2019-03-18 | 2019-03-26 | 2102
2102 | Riving og miljøsanering | NS8407 | PE | AF Decom AS | 58698000 | 68495715 | 2019-01-23 | 2019-02-25 | 2019-03-19 | 2019-03-19 |  | NS8407, åpen anbudskonkurranse | 2019-01-14 | 2019-02-13 | 2019-03-07 | 2019-03-14 | 2103
2103 | Grunn og fundamenter | NS8407 | PE | HAB Construction AS | 220364204 | 207169568 | 2019-09-30 | 2019-11-05 | 2020-01-02
2201 | Råbygg (bygg L1,L2,M2) | NS8405 | PE |  |  |  | 2020-05-17 | 2020-09-17 | 2020-10-27 | 2021-03-01 |  | NS8407, åpen anbudskonkurranse | 2019-09-04 | 2019-10-14 | 2019-11-12 | 2019-12-16 | 6502
2202 | Råbygg protonbunker (bygg M1) | NS8405 | PE |  |  |  | 2020-05-17 | 2020-09-17 | 2020-10-27 | 2021-04-06 |  | prekvalifisering, NS8407 | 2020-06-23 | 2020-12-08 | 2021-02-02 | 2021-12-20 | 5601
2203 | Tett bygg (bygg L og M) | NS8407 | PE |  |  |  | 2020-08-31 | 2020-10-15 | 2020-11-10 | 2021-08-02 | [6 empty] | 6201
2301 | Bygn.m. innvendige arb. Inkl. dører lås og beslag (K2711 skal inngå) | NS8405 | PE |  |  |  | 2021-01-11 | 2021-03-08 | 2021-04-23 | 2021-04-23 |  | prekvalifisering, NS8407 | 2020-01-07 | 2020-06-09 | 2020-08-21 | 2020-10-29 | 1101
2711 | Dører låser og beslag (doors, locks and fittings) UTGÅR (lagt inn i K2301?) | NS8405 | PE | [6 empty] | 2022-10-31 |  | NS8405, åpen anbudskonkurranse | 2020-03-23 | 2020-06-15 | 2020-08-20 | 2020-12-09 | 2201
2701 | Fast inventar | NS8405 | PE |  |  |  | Q2 2021 | 2022-03-08 | 2022-04-25 | 2022-09-12
2704 | Auditorium, bygg og AV-løsning (lagt inn i K2301?) |  | TE | [6 empty] | 2022-04-04 |  | prekvalifisering, NS8407 med mengder fra BIM | 2020-02-18 | 2020-08-18 | 2020-10-02 | 2020-10-09 | 4601
7201 | Utomhus | NS8407 | PE |  |  |  | 2021-06-25 | 2021-09-17 | 2021-10-27 | 2021-11-24 |  | prekvalifisering, NS8407 med mengder fra BIM | 2020-02-18 | 2020-08-18 | 2020-10-02 | 2020-10-09 | 2203
3101 | Sanitæranlegg | NS8405 | TE |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-03-01 | 2021-04-16 | 2021-06-04 |  | prekvalifisering, NS8407 med mengder fra BIM | 2020-02-18 | 2020-08-18 | 2020-10-02 | 2020-10-09 | 2703
3201 | Varmedistribusjon | NS8405 | TE |  |  |  | 2020-12-09 | 2021-02-01 | 2021-03-11 | 2021-06-17
3301 | Brannslukking | NS8405 | TE |  |  |  | 2020-12-09 | 2021-02-01 | 2021-03-11 | 2021-06-04 |  | prekvalifisering, NS8407 med mengder fra BIM | 2020-02-18 | 2020-08-18 | 2020-10-02 | 2020-10-09
3401 | Gassanlegg | NS8405 | TE |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-03-01 | 2021-04-16 | 2021-08-12 |  | prekvalifisering,NS8407 | 2020-03-17 | 2020-09-15 | 2020-10-30 | 2021-01-04
3501 | Energisentral | NS8405 | TE |  |  |  | 2020-11-09 | 2020-12-21 | 2021-03-01 | 2021-08-09 |  | prekvalifisering,NS8407 | 2019-12-20 | 2020-06-03 | 2020-08-17 | 2020-10-09
3502 | Kuldeanlegg | NS8405 | TE |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-03-01 | 2021-04-16 | 2021-08-19
3601 | Luftbehandling | NS8405 | TE |  |  |  | 2021-02-09 | 2021-03-16 | 2021-04-19 | 2021-06-04
3701 | Komfortkjøling distribusjon | NS8405 | TE |  |  |  | 2021-01-15 | 2021-03-01 | 2021-04-16 | 2021-08-19
6301 | Rørpost | NS8407 | TE |  |  |  | 2020-10-16 | 2020-12-18 | 2021-02-12 | 2021-05-11 |  | prekvalifisering, NS8407 med mengder fra BIM | 2019-12-20 | 2020-06-03 | 2020-08-17 | 2020-10-09
6501 | Avfallssug | NS8407 | TE |  | 13262568 | 11712750 | 2020-05-03 | 2020-06-03 | 2020-08-24 | 2021-06-04
4001 | Elektro | NS8405 | SF |  |  |  | 2021-01-11 | 2021-05-12 | 2021-08-13 | 2021-09-24
4101 | Sykeromskanaler | Varekjøp men henviser til 8405 | SF |  |  |  | 2020-12-15 | 2021-03-11 | 2021-05-03 | 2021-11-11 | 2004-09-30 | NSxxxx,åpen anbudskonkurranse | 2020-02-28 | 2020-04-20 | 2020-05-27 | 2020-06-23
4201 | Høyspent (Elvia nett) | Budsjett anleggsbidrag | SF | [5 empty] | 2022-01-03 | 2022-01-03 |  | prekvalifisering, NS8407 | 2020-03-11 | 2020-09-09 | 2020-10-26 | 2020-11-20
4401 | Belysning, inkl nødlys | Varekjøp men henviser til 8405 | SF |  |  |  | 2020-12-15 | 2021-03-11 | 2021-05-03 | 2021-09-01 |  | prekvalifisering, NS8407 | 2020-03-11 | 2020-09-09 | 2020-10-26 | 2020-11-20
4601 | Reservekraft | NS8407 | SF |  |  |  | 2021-01-26 | 2021-05-11 | 2021-07-02 | 2022-02-11 |  | prekvalifisering, NS8407 med mengder fra BIM | 2020-03-25 | 2020-09-23 | 2020-11-09 | 2021-10-05
5601 | SD og Automatisering | NS8407 | SF |  |  |  | 2020-03-10 | 2020-09-16 | 2020-11-20 | 2021-09-24 |  | NSxxxx, åpen anbudskonkurranse | 2020-05-25 | 2020-08-04 | 2020-08-28 | 2020-09-24
6201 | Heis | NS8405 | SF |  | 16829187 | 19263500 | 2020-02-11 | 2020-06-12 | 2020-08-20 |  |  | NSxxxx, åpen anbudskonkurranse | 2020-05-25 | 2020-08-04 | 2020-08-28 | 2020-09-24
5001 | SP Telefoni og nettverk | [5 empty] | 2020-12-11 | 2021-03-09 | 2021-04-30 | 2021-11-26
5201 | IKT-kabling og -rom |  | HK |  |  |  | 2021-02-12 | 2021-06-07 | 2021-08-12 | 2021-10-04
5901 | SP IKT-utstyr (Sykehuspartner) | innkjøp på rammeavtale | HK |  |  |  | 2021-10-05 | 2022-03-02 | 2022-05-03 | 2022-08-29
5202 | Meldingsvarsler | Uavklart | HK |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-12-01 | 2022-01-05 | 2022-02-02
5301 | Intern mobildekning | Uavklart |  |  |  |  | 2021-07-01 | 2021-10-01 | 2022-01-03 | 2022-02-14
5302 | Nødnett/ Røykdykker-komm. | Uavklart |  |  |  |  | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 2022-01-04 | 2022-02-15
5303 | Porttelefoni og ITV (UTGÅR)
5401 | Sikkerhet (AAK/ AIA) | NS8407 | HK |  |  |  | 2021-01-05 | 2021-05-05 | 2021-07-02 | 2021-11-05
5402 | Pasientsignal | Uavklart | HK |  |  |  | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 2021-11-26
5501 | AV installasjoner | innkjøp på rammeavtale | HK |  |  |  | 2021-08-02 | 2021-12-01 | 2022-01-05 | 2022-02-16
9100 | MR |  | TO |  |  |  | 2021-05-03 | 2021-07-01 | 2022-01-03
9110 | Stråleterapi | [5 empty] | 2022-02-04 | 2022-04-25 | 2022-08-19
9130 | CT |  | TO |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-02-21 | 2022-06-06
9140 | Dental-/kjeverøntgen | Pri 7.
9150 | Angio/ Intervensjon | Overflyttbar OUS | TO
9160 | Digital radiografi |  | TO |  |  |  | 2021-09-06 | 2021-10-18 | 2022-02-07
9180 | Ultralyd |  | TO |  |  |  | 2022-12-05 | 2023-01-20 | 2023-05-01
9190 | Samlepakke bildediagnostikk |  | TO |  |  |  | 2022-06-01 | 2022-07-29 | 2022-11-07
9210 | Sikkerhetskabinetter og avtrekksskap | Flyttes til 2701 | TO | [5 empty] | 2021-08-02
9220 | Analysehall |  | TO |  |  |  | 2021-05-24 | 2021-07-30 | 2022-01-17
9240 | Spesialutstyr biokjemi |  | TO |  |  |  | 2022-02-07 | 2022-03-31 | 2022-07-01
9260 | Spesialutstyr blodbank |  | TO |  |  |  | 2021-05-03 | 2021-06-30 | 2021-10-25
9270 | Spesialutstyr mikrobiologi |  | TO |  |  |  | 2021-09-06 | 2021-10-29 | 2022-02-25
9280 | Spesialutstyr patologi | Utgår
9290 | Samlepakke labutstyr |  | TO |  |  |  | 2023-02-06 | 2023-03-24 | 2023-07-03
9300 | Spesialutstyr farmasi | SA Anskaffelse | TO
9320 | Varmeskap og inkubatorer |  | TO |  |  |  | 2022-01-17 | 2022-02-25 | 2022-07-01
9330 | Mikroskop |  | TO |  |  |  | 2023-01-09 | 2023-02-24 | 2023-05-05
9340 | Laboratorie- og prepareringsutstyr |  | TO |  |  |  | 2022-03-07 | 2022-04-29 | 2022-08-26
9400 | Fastmontert utstyr til operasjon og intensiv | Prefab? | TO |  |  |  | 2021-02-12 | 2021-03-26 | 2021-10-22
9405 | Operasjonsmikroskop |  | 2021-05-07 | 2021-06-25 | 2022-10-22 |  | 2021-05-07 | 2021-06-25 | 2022-10-22
9410 | Bildestyring (MIT) | Prefab? | TO |  |  |  | 2021-06-01 | 2021-07-30 | 2021-12-17
9420 | Pasientovervåking og telemetri | Supleringskjøp | TO |  |  |  | 2022-10-14 |  | 2022-11-25
9430 | Diatermi og laser | OUS Avtale? | TO |  |  |  | 2023-01-13 | 2023-02-24 | 2023-03-31
9440 | Anestesi/respirasjon | Supleringskjøp | TO |  |  |  | 2022-12-09 |  | 2023-02-24
9460 | Infusjonsutstyr |  | TO |  |  |  | 2023-02-10 | 2023-03-31 | 2023-07-07
9470 | Kirurgiske instrumenter | Utgår? | TO
9490 | Samlepakke operasjon/anestesi/intensiv |  | TO |  |  |  | 2023-05-05 | 2023-06-23 | 2023-10-20
9510 | Endoskopi |  | TO |  |  |  | 2022-02-04 | 2022-04-25 | 2022-08-19
9520 | Spesialutstyr nevrologi/nevrofys. | [5 empty] | 2023-04-07 | 2023-05-26 | 2023-06-30
9530 | Spesialutstyr urologi |  | TO |  |  |  | 2023-03-10 | 2023-04-28 | 2023-06-30
9560 | Spesialutstyr ØNH/odontologi |  | TO |  |  |  | 2021-04-02 | 2021-05-21 | 2021-09-24
9580 | Defibrillatorer |  | TO |  |  |  | 2022-09-09 | 2022-10-28 | 2023-02-17
9590 | Samlepakke terapi og diagnostikk |  | TO |  |  |  | 2023-05-05 | 2023-06-23 | 2023-10-06
9610 | Vaske- og steriliseringsutstyr |  | TO |  |  |  | 2021-12-10 | 2022-01-28 | 2021-05-27
9620 | Kjøkkenutstyr | Utgår? | TO
9630 | Senge- og vognvask |  | TO |  |  |  | 2021-12-10 | 2022-01-28 | 2021-05-27
9640 | Verkstedsutstyr | Utgår?
9650 | Pasientløftere |  | TO |  |  |  | 2022-02-11 | 2022-03-31 | 2022-06-24
9660 | Renholdsutstyr |  | TO |  |  |  | 2021-05-07 | 2021-06-25 | 2021-10-15
9670 | Transport- og logistikkutstyr |  | HK |  |  |  | 2022-01-07 | 2022-02-25 | 2022-06-17 |  |  | NSxxxx, åpen anbudskonkurranse | 2020-05-25 | 2020-08-04 | 2020-08-28 | 2020-09-24
9680 | Kjøle- og fryseutstyr |  | SF |  |  |  | 2022-01-07 | 2022-02-25 | 2022-06-17 |  |  | prekvalifisering, NS8407 med mengder fra BIM | 2020-08-26 | 2021-01-22 | 2021-03-10 | 2021-09-07
9690 | Samlepakke grunnutrustning |  | SF |  |  |  | 2022-06-24 | 2022-07-29 | 2022-11-25
9710 | Sykehussenger |  | SF |  |  |  | 2022-06-24 | 2022-07-29 | 2022-11-25 |  |  | prekvalifisering, NS8407 med mengder fra BIM | 2020-08-26 | 2021-01-22 | 2021-03-10 | 2021-09-07
9711 | Intensivsenger | [5 empty] | 2023-03-10 | 2023-04-28 | 2023-06-30
9720 | Test- og måleutstyr | Utgår? | PE | [8 empty] | prekvalifisering, NS8405 med NS3420 | 2020-09-04 | 2021-01-26 | 2021-03-05 | 2021-05-07
9800 | Møbler |  | PE |  |  |  | 2021-09-10 | 2021-10-29 | 2022-02-25 |  |  | NS8405 med NS3420, åpen anbudskonkurranse | 2020-11-13 | 2021-01-05 | 2021-02-12 | 2021-03-11
9810 | Medisinske møbler |  | PE |  |  |  | 2023-02-10 | 2023-03-31 | 2023-07-28 |  |  | NS8405 med NS3420, åpen anbudskonkurranse | 2021-01-12 | 2021-03-09 | 2604.2021 | 2021-05-26
9890 | Samlepakke løst inventar |  | PE |  |  |  | 2022-06-10 | 2022-07-29 | 2022-11-25 |  |  | NS8405 med NS3420, åpen anbudskonkurranse | 2021-06-25 | 2021-09-17 | 2021-10-27 | 2021-11-23
9895 | IKT-utstyr | NS8407
7401 | Datasenter
7402 | Tjenesteetablering/-migrering
7403 | Integrasjonstjenester & komponenter
7404 | Driftsetablering
7405 | Mobile løsninger
7501 | Tilpasninger PAS/EPI | NS8407
7502 | Tilpasninger E-kurve
7503 | Tilpasninger klinisk logistikk
7504 | Tilpasninger LAB
7505 | Doseplan, OIS, dosemetri
7507 | Tilpasninger Bildediagnostikk
7508 | Tilpasning ERP
7511 | Tilpasning BIM/FDV
7514 | Sanntid, sporing og lokalisering
7515 | Integrasjoner identity Management
7591 | Øvrige systemtilpasninger og endringer
7592 | Øvrige systemtilpasninger og endringer
7851 | Prosjektledelse og -støtte SP
7852 | Arkitektur og sikkerhet
7801 | Omfangsplanlegging SP
7802 | Omfangsplanlegging lokale og regionale løsninger
7501 | Tilpasninger PAS/EPI | NS8407 | SF
9001 | Protonutstyr, nasjonalt prosjekt | NS8407 | MN | Varian Medical Systems Scandinavia AS | 411250000 | 332000000 | 2018-07-30 | 2018-09-25 | 2019-05-02 | 2023-04-21
Nei
Formulas:
Kunngjøring = VLOOKUP([K-nr],'Cut off august 20'!$A1:L149,8,FALSE)
Kontrahering = VLOOKUP([K-nr],'Cut off august 20'!$1:$1048576,10,FALSE)
Tilbudsfrist = VLOOKUP([K-nr],'Cut off august 20'!$1:$1048576,9,FALSE)

## Cut off august 20
ID | Beskrivelse | Start | Ferdig | Varighet | Start kravspek | Kunn- gjøring | Tilbuds- frist | Kontrakt sign | Oppstart, tidligste | Byggestart
RAD_xxx08_merget | Nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet | 2018-03-12 | 2025-04-07 | 1585 d | 2019-06-27 | 2022-01-11 | 2019-01-02 | 2019-01-28 | 2019-01-11 | 2019-03-29
U2 | Bygg (Buildings) | 2018-03-12 | 2024-04-30 | 1374 d | 2019-06-27 | 2022-01-11 | 2019-02-25 | 2019-01-28 | 2019-01-11 | 2019-03-29
U2C | Rigg, drift og forberedelse (Rigg, operation and preparation) | 2018-03-12 | 2024-04-29 | 1373 d | 2020-06-17 | 2020-09-07 | 2019-02-25 | 2019-01-28 | 2019-01-11 | 2019-03-29
1101 | Rigg, drift og vakthold | 2020-06-03 | 2024-04-29 | 878 d | 2020-06-17 | 2020-09-07 | 2020-10-19 | 2020-11-19 | 2020-11-19
1102 | Leie av brakkerigg | 2020-01-03 | 2024-04-29 | 976 d
2100 | Rokadeprosjekt | 2018-03-12 | 2019-12-19 | 395 d
2101 | Omlegging infrastruktur | 2018-08-29 | 2020-03-27 | 367 d |  |  |  | 2019-01-28 | 2019-01-11 | 2019-03-29
2102 | Riving og miljøsanering | 2019-01-22 | 2020-03-13 | 259 d |  | 2019-01-28 | 2019-02-25 | 2019-04-01 | 2019-03-25 | 2019-04-24
U2D | Bygg-entrepriser (Building Contracts) | 2019-06-27 | 2024-04-16 | 1075 d | 2019-06-27 | 2022-01-11 | 2019-11-05 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-05-12
2103 | Grunnarbeider og fundamenter | 2019-06-27 | 2021-06-28 | 448 d | 2019-06-27 | 2019-09-30 | 2019-11-05 | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2020-05-12
2201 | Råbygg ( bygg L1, L2 og M2) | 2019-10-25 | 2021-11-18 | 465 d | 2019-11-22 | 2020-05-17 | 2020-09-17 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2021-03-01
2202 | Råbygg protonbunker (bygg M1) | 2019-10-25 | 2022-06-08 | 593 d | 2019-11-22 | 2020-05-17 | 2020-09-17 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2021-04-06
2203 | Tett bygg (bygg L og M) | 2020-01-02 | 2022-08-17 | 582 d | 2020-01-07 | 2020-08-31 | 2020-10-15 | 2020-11-10 | 2020-11-10 | 2021-08-02
2301 | Bygningsmessige innvendige arbeider | 2020-02-24 | 2024-04-16 | 931 d | 2020-03-23 | 2021-01-11 | 2021-03-08 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 2021-04-23
2701 | Fast inventar | 2021-09-21 | 2024-04-16 | 587 d | 2021-10-19 | 2022-01-11 | 2022-03-08 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 2022-09-12
2704 | Auditorium, bygg og AV-løsning | 2022-04-04 | 2024-04-16 | 454 d | [5 empty] | 2022-04-04
2711 | Dører, låser og beslag | 2022-10-31 | 2024-04-16 | 334 d | [5 empty] | 2022-10-31
U2E | Utomhus (Outdoors) | 2021-03-01 | 2024-04-30 | 713 d | 2021-04-06 | 2021-06-25 | 2021-09-17 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-24
7201 | Utomhus | 2021-03-01 | 2024-04-30 | 713 d | 2021-04-06 | 2021-06-25 | 2021-09-17 | 2021-10-27 | 2021-10-27 | 2021-11-24
U2F | Kunst og utsmykning (Art and decoration) | 2021-04-23 | 2024-04-30 | 680 d
9920 | Kunst og utsmykning | 2021-04-23 | 2024-04-30 | 680 d
U3 | VVS (HVAC, energy and sanitary) | 2019-11-11 | 2024-04-30 | 1008 d | 2020-01-21 | 2021-02-09 | 2020-06-03 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2021-05-11
U3C | Rør- og ventilasjonsanlegg (Pipe and ventilation systems) | 2020-05-06 | 2024-04-16 | 886 d | 2020-06-08 | 2021-02-09 | 2020-12-21 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-06-04
3101 | Sanitæranlegg | 2020-05-06 | 2024-04-16 | 886 d | 2020-06-08 | 2021-01-15 | 2021-03-01 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-06-04
3201 | Varmedistribusjnon | 2020-05-06 | 2024-04-16 | 886 d | 2020-06-08 | 2020-12-09 | 2021-02-01 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-06-17
3301 | Brannslukking | 2020-08-05 | 2024-04-16 | 844 d | 2020-09-01 | 2020-12-09 | 2021-02-01 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-06-04
3401 | Gassanlegg | 2020-05-06 | 2024-04-16 | 886 d | 2020-06-08 | 2021-01-15 | 2021-03-01 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-08-12
3501 | Energisentral | 2020-05-06 | 2024-04-16 | 886 d | 2020-06-08 | 2020-11-09 | 2020-12-21 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-08-09
3502 | Kuldeanlegg | 2020-05-06 | 2024-04-16 | 886 d | 2020-06-08 | 2021-01-15 | 2021-03-01 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-08-19
3601 | Luftbehandling | 2020-05-06 | 2024-04-16 | 886 d | 2020-06-08 | 2021-02-09 | 2021-03-16 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-06-04
3701 | Komfortkjøling distribusjon | 2020-05-06 | 2024-04-16 | 886 d | 2020-06-08 | 2021-01-15 | 2021-03-01 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | 2021-08-19
U3D | Andre installasjoner (Other installations) | 2019-11-11 | 2024-04-30 | 1008 d | 2020-01-21 | 2020-10-23 | 2020-06-03 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2021-05-11
6301 | Rørpost | 2020-06-04 | 2024-04-30 | 878 d | 2020-07-30 | 2020-10-23 | 2020-11-27 | 2021-01-04 | 2021-01-04 | 2021-05-11
6501 | Avfallssug | 2019-11-11 | 2024-04-30 | 1008 d | 2020-01-21 | 2020-05-03 | 2020-06-03 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | 2021-06-04
U4 | Elektro (Electrical infrastructure) | 2019-10-18 | 2024-04-30 | 1024 d | 2019-10-25 | 2021-01-26 | 2020-06-12 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2021-09-01
U4C | Elektroanlegg (Electrical infrastructure) | 2019-11-01 | 2024-04-16 | 1004 d | 2020-08-31 | 2021-01-11 | 2021-03-11 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-09-01
4001 | Elektro | 2020-08-31 | 2024-04-16 | 826 d | 2020-09-01 | 2021-01-11 | 2021-05-12 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-09-24
4101 | Sykeromskanaler | 2020-08-26 | 2024-04-16 | 829 d | 2020-08-31 | 2020-12-15 | 2021-03-11 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-11-11
4201 | Høyspent (Elvia, tidl. Hafslund nett) | 2019-11-01 | 2022-05-03 | 566 d |  |  |  | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-01-03
4401 | Belysning inkl. nødlys | 2020-08-26 | 2024-04-16 | 829 d | 2020-08-31 | 2020-12-15 | 2021-03-11 | 2021-05-03 | 2021-05-03 | 2021-09-01
U4D | Andre installasjoner (Other installations) | 2019-10-18 | 2024-04-30 | 1024 d | 2019-10-25 | 2021-01-26 | 2020-06-12 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2021-09-08
4601 | Reservekraft | 2020-08-03 | 2024-04-16 | 846 d | 2020-08-31 | 2021-01-26 | 2021-05-11 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2022-02-11
5601 | SD og automatisering | 2019-10-25 | 2024-04-16 | 1009 d | 2019-10-25 | 2020-03-10 | 2020-09-16 | 2020-11-20 | 2020-11-20 | 2021-09-24
6201 | Heis | 2019-10-18 | 2024-04-30 | 1024 d | 2019-10-25 | 2020-02-11 | 2020-06-12 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | 2021-09-08
U5 | Byggnær IKT (ICT related to the building) | 2020-03-27 | 2024-04-16 | 907 d | 2020-05-05 | 2021-10-05 | 2021-03-09 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-07-02
U5C | IKT-infrastruktur (SP) (ICT infrastructure (SP)) | 2020-03-27 | 2024-04-16 | 907 d | 2020-05-05 | 2021-10-05 | 2021-03-09 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-11-26
5001 | SP Telefoni og Nettverk | 2020-03-27 | 2024-04-16 | 907 d | 2020-05-05 | 2020-11-20 | 2021-03-09 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | 2021-11-26
5901 | SP IKT-utstyr | 2021-02-01 | 2024-04-16 | 723 d | 2021-03-01 | 2021-10-05 | 2022-03-02 | 2022-05-03 | 2022-05-03 | 2022-08-29
U5D | Tekniske systemer (Technical systems) (tidl. U5E) | 2020-06-26 | 2024-04-16 | 852 d | 2020-08-21 | 2021-09-01 | 2021-05-05 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-02
5201 | IKT-kabling og rom | 2020-06-26 | 2024-04-16 | 852 d | 2020-08-21 | 2021-02-12 | 2021-06-07 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | 2021-10-04
5202 | Meldingsvarsler | 2021-03-01 | 2024-04-16 | 703 d | 2021-04-06 | 2021-08-02 | 2021-12-01 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-02-02
5301 | Intern mobildekning | 2021-03-01 | 2024-04-16 | 703 d | 2021-04-06 | 2021-07-01 | 2021-10-01 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2022-02-14
5302 | Nødnett / Røykdykker-komm. | 2021-04-28 | 2024-04-16 | 667 d | 2021-06-01 | 2021-09-01 | 2021-12-01 | 2022-01-04 | 2022-01-04 | 2022-02-15
5303 | Porttelefoni og ITV | 2021-07-02 | 2024-04-16 | 624 d |  |  |  | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-02
5401 | Sikkerhet (AAK / AIA) | 2020-08-04 | 2024-04-16 | 845 d | 2020-08-31 | 2021-01-05 | 2021-05-05 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-11-05
5402 | Pasientsignal | 2020-10-05 | 2023-01-12 | 516 d | 2020-11-02 | 2021-03-01 | 2021-07-01 | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-11-26
5501 | AV installasjoner | 2021-03-01 | 2024-04-16 | 703 d | 2021-04-06 | 2021-08-02 | 2021-12-01 | 2022-01-05 | 2022-01-05 | 2022-02-16
U6 | Utstyr (Equipment) | 2020-05-18 | 2024-04-30 | 888 d | 2020-05-18 | 2020-11-02 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06
U6B | Utstyrsrådgivning (Advise on equipment) | 2021-01-04 | 2022-06-03 | 325 d
9660 | Renholdsutstyr | 2021-01-04 | 2021-05-10 | 85 d
9690 | Samlepakke grunnutrustning | 2022-02-01 | 2022-06-03 | 80 d
U6C | Bildediagnostisk utstyr (Image diagnostic equipment) | 2020-06-09 | 2024-04-30 | 875 d | 2020-08-04 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-01
9100 | MR | 2020-06-09 | 2024-04-30 | 875 d | 2020-08-04 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-01
9110 | Stråleterapi | 2021-09-01 | 2024-04-30 | 611 d
9130 | CT | 2020-11-03 | 2024-04-30 | 790 d | 2020-12-01 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-01
9140 | Dental-/kjeverøntgen | 2021-09-01 | 2024-04-30 | 611 d
9141 | flyttekostnader overflyttbart utstyr | 2022-10-03 | 2024-04-18 | 356 d
9150 | Angio/intervensjon | 2020-11-03 | 2024-04-30 | 790 d | 2020-12-01 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-01
9160 | Digital radiografi | 2021-03-26 | 2024-04-30 | 694 d | 2021-05-03 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-01
9180 | Ultralyd | 2021-03-26 | 2024-04-30 | 694 d | 2021-05-03 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-01
9190 | Samlepakke bildediagnostikk | 2022-01-04 | 2024-04-30 | 528 d | 2022-02-01 |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-01
U6D | Laboratorieutstyr (Laboratory Equipment) | 2020-06-03 | 2024-04-30 | 879 d | 2020-06-29 |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-02
9210 | Sikkerhetskabinett og avtrekkskap | 2020-06-03 | 2024-04-30 | 879 d | 2020-06-29 |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-02
9220 | Analysehall | 2020-06-09 | 2024-04-30 | 875 d | 2020-09-01 |  |  | 2021-12-01 | 2021-12-01
9240 | Spesialutstyr biokjemi | 2021-03-26 | 2024-04-30 | 694 d | 2021-05-03 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-01
9260 | Spesialutstyr blodbank | 2021-04-28 | 2024-04-30 | 677 d | 2021-06-01 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-01
9270 | Spesialutstyr mikrobiologi | 2020-11-03 | 2024-04-30 | 790 d | 2020-12-01 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-01
9280 | Spesialutstyr patologi | 2021-03-26 | 2024-04-30 | 694 d | 2021-05-03
9290 | Samlepakke labutstyr | 2021-11-26 | 2024-04-30 | 549 d | 2022-01-03 |  |  | 2022-10-03 | 2022-10-03
9300 | Spesialutstyr farmasi | 2020-09-03 | 2024-04-30 | 833 d | 2020-10-01 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01
9320 | Varmeskap og inkubatorer | 2020-06-09 | 2024-04-30 | 875 d | 2020-08-04 |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-02
9330 | Mikroskop | 2021-06-03 | 2024-04-30 | 655 d | 2021-07-01 |  |  | 2022-03-01 | 2022-03-01
9340 | Laboratorie- og prepareringsutstyr | 2020-11-26 | 2024-04-30 | 773 d | 2021-01-04 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01
U6E | Operasjon - anestesi - intensiv (Operation - Anesthesia - Intensive) | 2020-06-03 | 2024-04-30 | 879 d | 2020-07-28 |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-02
9400 | Fastmontert utstyr til operasjon og intensiv | 2020-06-03 | 2024-04-30 | 879 d | 2020-07-28 |  |  | 2021-08-02 | 2021-08-02
9410 | Bildestyring (MIT) | 2020-06-09 | 2024-04-30 | 875 d | 2020-08-04 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-01
9420 | Pasientovervåking og telemetri | 2020-06-09 | 2024-04-30 | 875 d | 2020-08-04 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01
9430 | Diatermi og laser | 2021-03-26 | 2024-04-30 | 694 d | 2021-05-03 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-01
9440 | Anestesi/respirasjon | 2020-11-26 | 2024-04-30 | 773 d | 2021-01-04 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01
9460 | Infusjonsutstyr | 2021-08-04 | 2024-04-30 | 631 d | 2021-09-01 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-01
9470 | Kirurgiske instrumenter | 2021-11-26 | 2024-04-30 | 549 d | 2022-01-03 |  |  | 2022-10-03 | 2022-10-03
9490 | Samlepakke operasjon/anestesi/intensiv | 2022-01-04 | 2024-04-30 | 528 d | 2022-02-01 |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-01
U6F | Terapi og diagnostikk (Therapy and diagnostics) | 2020-11-26 | 2024-04-30 | 773 d | 2021-01-04 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01
9510 | Endoskopi | 2021-08-04 | 2024-04-30 | 631 d | 2021-09-01 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-01
9530 | Spesialutstyr urologi | 2021-10-04 | 2024-04-30 | 588 d | 2021-11-01 |  |  | 2022-07-01 | 2022-07-01
9560 | Spesialutstyr ØNH/odontologi | 2020-11-26 | 2024-04-30 | 773 d | 2021-01-04 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01
9580 | Defibrillatorer | 2021-11-26 | 2024-04-30 | 549 d | 2022-01-03 |  |  | 2022-10-03 | 2022-10-03
9590 | Samlepakke terapi og diagnostikk | 2022-01-04 | 2024-04-30 | 528 d | 2022-02-01 |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-01
U6G | Grunnutrustning (Basic equipment) | 2020-05-18 | 2024-04-30 | 888 d | 2020-05-18 | 2020-11-02 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06
9610 | Vaske- og steriliseringsutstyr | 2020-06-08 | 2024-04-30 | 876 d | 2020-08-31 | 2020-11-02 |  | 2021-06-01 | 2021-06-01
9620 | Kjøkkenutstyr | 2020-09-03 | 2024-04-30 | 833 d | 2020-10-01 |  |  | 2021-06-01 | 2021-06-01
9630 | Senge- og vognvask | 2020-05-18 | 2024-04-30 | 888 d | 2020-05-18 | 2020-10-30 |  | 2021-04-06 | 2021-04-06
9640 | Verkstedutstyr | 2021-11-01 | 2024-04-30 | 568 d
9650 | Pasientløftere | 2020-06-09 | 2024-04-30 | 875 d | 2020-08-04 |  |  | 2021-11-01 | 2021-11-01
9660 | Renholdsutstyr | 2020-11-26 | 2024-04-30 | 773 d | 2021-01-04 |  |  | 2021-10-01 | 2021-10-01
9670 | Transport- og logistikkutstyr | 2021-08-04 | 2024-04-30 | 631 d | 2021-09-01 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-01
9680 | Kjøl- og fryseutstyr | 2021-08-04 | 2024-04-30 | 631 d | 2021-09-01 |  |  | 2022-06-01 | 2022-06-01
9690 | Samlepakke grunnutrustning | 2022-01-04 | 2024-04-30 | 528 d | 2022-02-01 |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-01
9710 | Sykehussenger | 2021-11-26 | 2024-04-30 | 549 d | 2022-01-03 |  |  | 2022-10-03 | 2022-10-03
9711 | Intensivsenger | 2022-11-01 | 2024-04-30 | 343 d
9720 | Test- og måleutstyr | 2022-01-04 | 2024-04-30 | 528 d | 2022-02-01 |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-01
U6H | Løst inventar (Loose fixtures) | 2020-11-03 | 2024-04-30 | 790 d | 2020-12-01 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-01
9800 | Møbler | 2021-03-26 | 2024-04-30 | 694 d | 2021-05-03 |  |  | 2022-02-01 | 2022-02-01
9810 | Medisinske møbler | 2020-11-03 | 2024-04-30 | 790 d | 2020-12-01 |  |  | 2021-09-01 | 2021-09-01
9890 | Samlepakke løst inventar | 2022-01-04 | 2024-04-30 | 528 d | 2022-02-01 |  |  | 2022-11-01 | 2022-11-01
U6I | IKT (ICT) | 2022-02-01 | 2024-04-30 | 508 d
9895 | IKT-utstyr | 2022-02-01 | 2024-04-30 | 508 d
U7 | O-IKT (General/Overriding ICT) | 2021-05-04 | 2024-04-30 | 673 d
U7C | IKT systemtilpasninger (ICT clinical systems) (tidl. U7B) | 2021-05-04 | 2024-04-30 | 673 d
7500 | Lisenser, integrasjonskomponenter mm | 2021-05-04 | 2024-04-19 | 666 d
7501 | Tilpasninger PAS/EPI | 2021-05-04 | 2024-04-30 | 673 d
7502 | Tilpasninger E-kurve | 2021-05-04 | 2024-04-30 | 673 d
7503 | Tilpasninger klinisk logistikk | 2021-05-04 | 2024-04-30 | 673 d
7504 | Tilpasninger LAB | 2021-05-04 | 2024-04-30 | 673 d
7505 | Doseplan, OIS, dosemetri | 2021-05-04 | 2024-04-30 | 673 d
7506 | Sporingssystem Sterilsentral (inngår i 7591) | 2021-05-04 | 2024-04-19 | 666 d
7507 | Tilpasninger Bildediagnostikk | 2021-05-04 | 2024-04-30 | 673 d
7508 | Tilpasning ERP | 2021-05-04 | 2024-04-30 | 673 d
7511 | Tilpasning BIM / FDV | 2021-05-04 | 2024-04-30 | 673 d
7514 | Sanntid sporing og lokalisering | 2021-05-04 | 2024-04-30 | 673 d
7515 | Integrasjoner Identity Management | 2021-05-04 | 2024-04-30 | 673 d
7591 | Øvrige systemtilpasninger og endringer | 2021-05-04 | 2024-04-30 | 673 d
7592 | Øvrige systemtilpasninger og endringer 2 | 2021-05-04 | 2024-04-30 | 673 d
U7D | Prosjektledelse Sykhuspartner (SP) (Project management SP) | 2021-05-04 | 2024-04-30 | 673 d
7801 | Omfangsplanlegging SP | 2021-05-04 | 2024-04-30 | 673 d
7802 | Omfangsplanlegging lokale og regionale løsninger | 2021-05-04 | 2024-04-30 | 673 d
7811 | Integrasjoner MTU | 2021-05-04 | 2024-04-30 | 673 d
7851 | Prosjektledelse og –støtte SP | 2021-05-04 | 2024-04-30 | 673 d
7852 | Arkitektur og sikkerhet SP | 2021-05-04 | 2024-04-30 | 673 d
U7B | SP leveranser (SP deliveries) (tidl. U7D) | 2021-05-04 | 2024-04-30 | 673 d
7401 | Datasenter | 2021-05-04 | 2024-04-30 | 673 d
7402 | Tjenesteetablering/-migrering | 2021-05-04 | 2024-04-30 | 673 d
7403 | Integrasjonstjenester & komponenter | 2021-05-04 | 2024-04-30 | 673 d
7404 | Driftsetablering | 2021-05-04 | 2024-04-30 | 673 d
7405 | Mobile løsninger | 2021-05-04 | 2024-04-30 | 673 d
U8 | Protonutstyr (Proton Equipment) | 2018-10-25 | 2025-04-07 | 1453 d |  | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2023-04-21
U8B | Utstyrsanskaffelse (Procurement of equipment) | 2018-10-25 | 2025-04-07 | 1453 d |  | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2023-04-21
9001 | Protonutstyr, nasjonalt prosjekt | 2018-10-25 | 2025-04-07 | 1453 d |  | 2019-01-02 | 2019-01-02 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 2023-04-21